## Documentación
id | tipo | estado | responsable | descripción | prioridad | # de casos de prueba | Resultado de ejecución #1 | Resultado de ejecución #2 | #Casos prueba fallidos ejecucion 1 | #Casos prueba exitosos ejecucion 1 | #casos prueba ejecutados en la ejecucion 1
RF-1 | RD | validado | Josue Peña A. | Cada historia clínica almacena la información base de cada paciente. | Alta | 3 | Fallida | Exitosa | 28 | 46 | 71
RF-2-1 | RD | validado | Jeffrey García G. | Las historias clínicas deben contar con un campo en el que se liste el nombre de cada IPS en la que fue atendido el paciente. | Baja | 2 | Fallida | Exitosa
RF-2-2 | RD | validado | Mauricio Cortes D. | Las historias clínicas deben contar con un campo que indique la información de fecha de creación de la historia y última fecha de modificación. | Baja | 1 | Fallida | Exitosa | #Casos prueba fallidos ejecucion 2 | #Casos prueba exitosos ejecucion 2
RF-2-3 | RD | validado | Jeffrey García G. | Las historias clínicas deben tener con una sección de citas en donde se almacenan en campos separados los datos obtenidos en cada una de las citas. | Alta | 2 | Exitosa | Exitosa | 13 | 58
RF-2-4 | RD | validado | Mauricio Cortes D. | Los datos que se recolectan en cada campo de cita deben ser: peso, estatura, nivel de actividad física desde la última cita, dieta alimenticia actual, estado de salud actual, comentarios del nutricionista que lo atendió, y la lista de medicamentos y/o plan alimenticio sugerido. | Alta | 2 | Exitosa | Exitosa
RF-3 | RF | validado | Mauricio Cortes D. | El sistema debe permitir restaurar información manualmente de copias de seguridad generadas por la base de datos. | Alta | 2 | Fallida | Fallida
RF-4 | RF | validado | Mauricio Cortes D. | El sistema debe permitir visualizar el historial de cambios de cada historia clínica mediante una lista que cuente con la fecha de modificación, la información que fue almacenada, modificada y eliminada para cada campo y la cédula del usuario responsable. | Alta | 3 | Fallida | Exitosa
RF-5-1 | RF | validado | Josue Peña A. | Debe existir una interfaz de edición de historias clínicas en la cual los nutricionistas pueden modificar y añadir nueva información a una historia. | Alta | 3 | Exitosa | Exitosa
RF-5-2 | RC | validado | Mauricio Cortes D. | Cuando un nutricionista decide modificar una historia clínica, la información antigua debe ser desplegada en los campos en los que fue almacenada y esta debe ser editable. | Media | 2 | Exitosa | Exitosa
RF-6-1 | RF | validado | Jeffrey García G. | El sistema debe tener 2 niveles de privilegios diferentes para los usuarios registrados para acceder, adicionar y modificar información. | Alta | 3 | Exitosa | Exitosa
RF-6-2-1 | RF | validado | Mauricio Cortes D. | Debe existir el tipo de usuario "usuario nivel 1" o "nutricionista" que tiene privilegios de nivel 1 en el sistema. | Alta | 3 | Exitosa | Exitosa
RF-6-2-2 | RF | validado | Mauricio Cortes D. | Los usuarios nivel 1 deben poder realizar busquedas de historias clínicas en el sistema. | Alta | 2 | Exitosa | Exitosa
RF-6-2-3 | RF | validado | Josue Peña A. | Los usuarios nivel 1 deben poder descargar o exportar toda la información de una historia clínica en los formatos disponibles. | Media | 1 | Fallida | Fallida
RF-6-2-4 | RF | validado | Mauricio Cortes D. | Los usuarios nivel 1 deben poder añadir campos de cita nuevos en una historia clínica. | Alta | 1 | Exitosa | Exitosa
RF-6-2-5 | RF | validado | Mauricio Cortes D. | Los usuarios nivel 1 deben poder añadir información nueva a campos existentes. | Alta | 2 | Exitosa | Exitosa
RF-6-2-6 | RF | validado | Jeffrey García G. | Los usuarios nivel 1 deben poder modificar la información que ya esté almacenada en cualquier campo en una historia clínica. | Alta | 2 | Exitosa | Exitosa
RF-6-2-7 | RF | validado | Jeffrey García G. | Los usuarios nivel 1 deben poder crear una nueva historia clínica vacía en el sistema para nuevos pacientes. | Alta | 1 | Exitosa | Exitosa
RF-6-2-8 | RF | validado | Mauricio Cortes D. | Los usuarios nivel 1 pueden crear campos de citas nuevos mediante un botón al inicio de la interfaz de edición de historia clínica. | Baja | 1 | Exitosa | Exitosa
RF-6-3-1 | RF | validado | Mauricio Cortes D. | Debe existir el tipo de usuario "usuario nivel 2" o "administrador" que tiene privilegios nivel 2 en el sistema. | Alta | 1 | Exitosa | Exitosa
RF-6-3-2 | RF | validado | Josue Peña A. | Los usuarios nivel 2 deben tener los mismos privilegios que los usuarios nivel 1. | Alta | 1 | Fallida | Exitosa
RF-6-3-3 | RF | validado | Josue Peña A. | Los usuarios nivel 2 deben poder eliminar campos de citas existentes en una historia clínica. | Alta | 1 | Fallida | Fallida
RF-6-3-4 | RF | validado | Josue Peña A. | Los usuarios nivel 2 deben poder eliminar historias clínicas completas que estén almacenadas en el sistema. | Alta | 1 | Exitosa | Exitosa
RF-6-3-5 | RF | validado | Josue Peña A. | Los usuarios nivel 2 pueden restaurar la información del sistema a partir de copias de seguridad que genera la base de datos. | Alta | 1 | Fallida | Fallida
RF-6-3-6 | RF | validado | Jeffrey García G. | Los usuarios nivel 2 deben poder registrar nuevos usuarios en el sistema. | Alta | 1 | Exiotsa | Exitosa
RF-6-3-7 | RF | validado | Jeffrey García G. | Cuando un usuario nivel 2 va a registrar un nuevo usuario, debe especificar su correo electrónico institucional y contraseña. | Alta | 2 | Exitosas | Exitosa
RF-6-3-8 | RF | validado | Josue Peña A. | Los usuarios nivel 2 deben poder visualizar el historial de cambios realizados a una historia clínica concreta. | Alta | 2 | Fallida | Exitosa
RF-6-3-9 | RF | validado | Mauricio Cortes D. | Los usuarios nivel 2 deben poder eliminar usuarios nivel 1 y 2 registrados en el sistema. | Media | 1 | Exitosa | Exitosa
RF-7 | RC | validado | Josue Peña A. | Cuando los usuarios nivel 1 o 2 han terminado de modificar, eliminar o ingresar la información para una historia clínica en la interfaz de edición, se deben guardar sus cambios en el sistema presionando un boton de guardado. | Alta | 2 | Exitosa | Exitosa
RF-8-1 | RF | validado | Josue Peña A. | El sistema debe permitir buscar una historia clínica mediante la cédula de ciudadanía. | Alta | 4 | Exitosa | Exitosa
RF-8-2 | RF | validado | Jeffrey García G. | El sistema debe poder filtrar los resultados de busqueda por un rango de fechas proporcionado por el usuario. | Baja | 2 | No realizado | No realizado
RF-8-3 | RF | validado | Mauricio Cortes D. | Cuando un usuario realiza una busqueda mediante cédula, los resultados desplegados se ordenan con respecto a la fecha de forma descendiente. | Baja | 1 | No realizado | No realizado
RF-9 | RF | validado | Josue Peña A. | El sistema debe tener la opción de descargar una historia clinica como archivo pdf. | Baja | 2 | No realizado | No realizado
RF-10 | RX | validado | Jeffrey García G. | El sistema solo debe permitir crear cuentas de usuario mediante una dirección de correo institucional. | Media | 2 | No realizado | No realizado
RF-11 | RX | validado | Jeffrey García G. | El sistema no puede ser accedido mediante redes de internet diferentes a la interna de la institución médica que hace uso del sistema. | Alta | 1 | No realizado | No realizado
RF-12 | RF | validado | Jeffrey García G. | El sistema debe contar con una sección de ayuda en donde se encuentre el manual de usuario y la información de teléfono y dirección de correo de usuarios administradores. | Baja | 2 | Fallida | Exitosa
RF-13 | RX | validado | Jeffrey García G. | El sistema solo debe permitir crear una historia clínica por paciente. | Alta | 2 | Exitosa | Exitosa
RF-14 | RF | validado | Josue Peña A. | Para cada historia clínica, el sistema debe dar la opción de generar un reporte de toda la información en la sección de citas que contenga: histograma, media y desviación estandar del dato peso, histograma del dato actividad física y una tabla que tenga como columnas los estados de salud, los resultados de laboratorio, los comentarios del nutricionista, plan dietético sugerido, cc del nutricionista que antendió al paciente y la fecha de la cita. | Alta | 2 | Fallida | Fallida
RF-15-1 | RF | validado | Mauricio Cortes D. | El sistema le debe permitir a cada usuario recuperar su contraseña. | Baja | 1 | Fallida | Fallida
RF-15-2 | RC | validado | Josue Peña A. | Cuando un usuario decide recuperar su contraseña, el sistema debe enviarle la contraseña al correo que esté registrado en su cuenta. | Baja | 3 | Fallida | Fallida
RF-15-3 | RF | validado | Jeffrey García G. | Las contraseñas de usuarios se deben almacenar encriptadas en la base de datos del sistema. | Alta | 2 | Fallida | Fallida
RNF-1 | RL | validado | Jeffrey García G. | El sistema debe soportar 100 usuarios concurrentes. | Alta | 1 | No realizado | No realizado
RNF-2-1 | RL | validado | Josue Peña A. | Cuando un usuario realiza una busqueda de una historia clínica, el sistema no debe tardar más de 3 segundos en arrojar resultados. | Alta | 2 | Exitosa | Exitosa
RNF-2-2 | RL | validado | Josue Peña A. | Cuando un nutricionista decide guardar la información modificada de una historia clínica, el sistema no debe tardar más de 3 segundos en almacenar los cambios en el sistema. | Media | 1 | Exitosa | Exitosa
RNF-3-1 | RL | validado | Mauricio Cortes D. | El sistema web deberá estar disponible y totalmente en funcionamiento el 90% del tiempo | Alta | 1 | No realizado | No realizado
RNF-3-2 | RL | validado | Josue Peña A. | La base de datos del sistema deberá estar en funcionamiento el 90% del tiempo. | Alta | 1 | No realizado | No realizado
RNF-4-1 | RE | validado | Mauricio Cortes D. | El usuario no deberá de realizar más de 3 clicks para hacer log in en el sistema si está registrado y se sabe su contraseña. | Baja | 1 | Exitosa | Exitosa
RNF-4-2 | RE | validado | Josue Peña A. | El usuario no deberá dar más de 3 clicks para realizar una busqueda de una historia clínica. | Baja | 1 | Exitosa | Exitosa
RNF-5 | RL | validado | Jeffrey García G. | El sistema debe validar la ley 1581 proteccion de datos en el registro e ingreso de un usuario o visitante al sistema mediante un aviso de terminos y condiciones. | Alta | 1 | Fallida | Exitosa
82

## Verificacion
Instrucciones:
1. Lea la pregunta en la columna "Texto" y marque la columna "SI" o "NO" con un 1 dependiendo de su respuesta.
2. Si marcó la columna "NO" con un 1, espeficifique por qué en la columna "Justifiación"
Requerimiento | Descripción | Pregunta | Texto | SI | NO | Justificación
RF-1 | Cada historia clínica almacena la información base de cada paciente. | 1 | Para cada HC almacenada, ¿todos los campos no opcionales de la información base tienen información almacenada?
RF-2-1 | Las historias clínicas deben contar con un campo en el que se liste el nombre de cada IPS en la que fue atendido el paciente. | 2 | ¿Todas las HC cuentan con el nombre de la IPS almacenada en el campo asignado?
RF-2-2 | Las historias clínicas deben contar con un campo que indique la información de fecha de creación de la historia y última fecha de modificación. | 3 | Cuando se modifica una HC, ¿la fecha de modificación se actualiza correspondientemente?
RF-2-3 | Las historias clínicas deben tener con una sección de citas en donde se almacenan en campos separados los datos obtenidos en cada una de las citas. | 4 | Para cada HC, ¿cada campo de la sección de citas cuenta con información almacenda (no existen campos de citas vacios o sin información)?
RF-2-4 | Los datos que se recolectan en cada campo de cita deben ser: peso, estatura (opcional), nivel de actividad física desde la última cita (bajo, medio, alto), dieta alimenticia actual, estado de salud actual (especificar enfermedad o condicion medica), peticiones y resultados de pruebas de laboratorio (el medico especifica las peticiones textualmente), comentarios del nutricionista que lo atendió, y la lista de medicamentos y/o plan alimenticio sugerido. | 5 | ¿Cada HC cuenta con cada tipo de dato a almacenar (existe alguna que le falte algun campo de dato)?
RF-3 | El sistema debe permitir restaurar información manualmente de copias de seguridad generadas por la base de datos. | 6 | Si el sistema cuenta con por lo menos una copia de seguridad, ¿toda la información restaurada resultante corresponde a la de la copia de seguridad?
RF-4 | El sistema debe permitir visualizar el historial de cambios de cada historia clínica mediante una lista que cuente con la fecha de modificación, la información que fue almacenada, modificada y eliminada para cada campo y la cédula del usuario responsable. | 7 | Cuando se realiza cualquier tipo de modificación en cualquier HC, ¿el sistema genera una nueva fila a la lista de forma correspondiente?
RF-5-1 | Debe existir una interfaz de edición de historias clínicas en la cual los nutricionistas pueden modificar y añadir nueva información a una historia. | 8 | Cuando un nutricionista desea editar cualquier HC, ¿el sistema le permite añadir nueva información mediante la interfaz?
RF-5-2 | Cuando un nutricionista decide modificar una historia clínica, la información antigua debe ser desplegada en los campos en los que fue almacenada y esta debe ser editable. | 9 | Cuando se entra en la interfaz de edición, ¿todos los campos con información previa cuentan con su información respectiva de forma que sea editable?
RF-6-1 | El sistema debe tener 2 niveles de privilegios diferentes para los usuarios registrados para acceder, adicionar y modificar información. | 10 | En todo momento a la hora de registrar un usuario, ¿este cuenta con alguno de los dos niveles de privilegios asignado?
RF-6-2-1 | Debe existir el tipo de usuario "usuario nivel 1" o "nutricionista" que tiene privilegios de nivel 1 en el sistema.
RF-6-2-2 | Los usuarios nivel 1 deben poder realizar busquedas de historias clínicas en el sistema.
RF-6-2-3 | Los usuarios nivel 1 deben poder descargar o exportar toda la información de una historia clínica en los formatos disponibles. | 11 | ¿Todos los usuarios nivel 1 pueden exportar cualquier HC?
RF-6-2-4 | Los usuarios nivel 1 deben poder añadir campos de cita nuevos en una historia clínica. | 12 | ¿Todos los usuarios nivel 1 pueden añadir un nuevo campo de cita en cualquier HC?
RF-6-2-5 | Los usuarios nivel 1 deben poder añadir información nueva a campos existentes. | 13 | Cuando se crea un nuevo campo de citas en cualquier HC, ¿pueden todos los usuarios nivel 1 añadir información?
RF-6-2-6 | Los usuarios nivel 1 deben poder modificar la información que ya esté almacenada en cualquier campo en una historia clínica. |  | Si un campo de citas tiene información previa, ¿un usuario nivel 1 puede eliminar o reemplazar la información dicha información?
RF-6-2-7 | Los usuarios nivel 1 deben poder crear una nueva historia clínica vacía en el sistema para nuevos pacientes. |  | ¿Pueden los usuarios nivel 1 crear más de una historia clínica por paciente o cédula?
RF-6-2-8 | Los usuarios nivel 1 pueden crear campos de citas nuevos mediante un botón al final de la interfaz de edición de historia clínica. | 14 | Para cada HC almacenada, ¿todos los usuarios nivel 1 pueden crear campos nuevos de citas en esa HC?
RF-6-3-1 | Debe existir el tipo de usuario "usuario nivel 2" o "administrador" que tiene privilegios nivel 2 en el sistema. | 15 | Para cada usuario en el sistema, ¿como se verifica la diferencia de privilegios?
RF-6-3-2 | Los usuarios nivel 2 deben tener los mismos privilegios que los usuarios nivel 1. | 16 | Para todo usuario nivel 2, ¿los usuarios nivel 2 pueden realizar las mismas actividades del nivel 1?
RF-6-3-3 | Los usuarios nivel 2 deben poder eliminar campos de citas existentes en una historia clínica. |  | ¿Cualquier campo de citas existintes puede ser eliminado por cualquier usuario?
RF-6-3-4 | Los usuarios nivel 2 deben poder eliminar historias clínicas completas que estén almacenadas en el sistema. |  | ¿Cualquier HC clinica en el sistema puede ser borrada por un usuario nivel 2 ?
RF-6-3-5 | Los usuarios nivel 2 pueden restaurar la información del sistema a partir de copias de seguridad que genera la base de datos. | 17 | Para todo usuario nivel 2, ¿cualquier usuario nivel 2 puede restaurar en cualquier momento una copia de seguridad de la base de datos?
RF-6-3-6 | Los usuarios nivel 2 deben poder registrar nuevos usuarios en el sistema. | 18 | En cuanto a la creacion de usuarios, ¿Que restriccion se manejo para la creacion de uno nuevo?
RF-6-3-7 | Cuando un usuario nivel 2 va a registrar un nuevo usuario, debe especificar su nombre completo, título medico, número de teléfono, su correo electrónico institucional, número de cédula y el nivel de privilegios que va a tener (1 o 2). | 19 | Para cada perfil de usuario existente, ¿Todos los campos de informacion estan completos?
RF-6-3-8 | Los usuarios nivel 2 deben poder visualizar el historial de cambios realizados a una historia clínica concreta. |  | Para cada HC que se modifica por parte de un usuario, ¿como se manejo el historial de cambios para cada HC?
RF-6-3-9 | Los usuarios nivel 2 deben poder eliminar usuarios nivel 1 y 2 registrados en el sistema. |  | En caso de que se registrara un usuario con informacion erronea o un usuario quisiera eliminar su perfil del sistema, ¿ Como se solucionaria ?
RF-7 | Cuando los usuarios nivel 1 o 2 han terminado de modificar, eliminar o ingresar la información para una historia clínica en la interfaz de edición, se deben guardar sus cambios en el sistema presionando un boton de guardado. | 20 | Cuando un usuario termina de modificar una HC, ¿cómo se asegura de guardar sus cambios?
RF-8-1 | El sistema debe permitir buscar una historia clínica mediante la cédula de ciudadanía. | 21 | Cuando un usuario desea buscar una HC, ¿Existe un campo el cual se debe llenar con informacion acorde a esa HC ?
RF-8-2 | El sistema debe poder filtrar los resultados de busqueda por un rango de fechas proporcionado por el usuario. | 22 | Para toda HC, ¿Si un usuario quiere ver determinadas HC segun las fechas, todas las que no formen parte de ellas no apareceran en el menu de busqueda?
RF-8-3 | Cuando un usuario realiza una busqueda mediante cédula, los resultados desplegados se ordenan con respecto a la fecha de forma descendiente. |  | Para toda HC en el sistema, ¿un usuario podra verlas de acuerdo a sus fechas de modificacion mas reciente?
RF-9 | El sistema debe tener la opción de descargar una historia clinica como archivo pdf. |  | Para todo usuario en el sistema, ¿un usuario podria ver una HC especifica sin conexion al sistema?
RF-10 | El sistema solo debe permitir crear cuentas de usuario mediante una dirección de correo institucional. | 23 | ¿Es posible que se pueda registrar un nuevo usuario con un correo que no hace parte de la institución?
RF-11 | El sistema no puede ser accedido mediante redes de internet diferentes a la interna de la institución médica que hace uso del sistema. | 24 | ¿Se puede acceder desde una red ajena a la local?
RF-12 | El sistema debe contar con una sección de ayuda en donde se encuentre el manual de usuario y la información de teléfono y dirección de correo de usuarios administradores. | 25 | ¿Se puede encontrar la información del manual de usuario, la información de teléfonos y dirección de correo de usuario administradores en la aplicación web?
RF-13 | El sistema solo debe permitir crear una historia clínica por paciente. |  | ¿Qué sucede si se intenta crear una nueva HC para el mismo paciente?
RF-14 | Para cada historia clínica, el sistema debe dar la opción de generar un reporte de toda la información en la sección de citas que contenga: histograma, media y desviación estandar del dato peso, histograma del dato actividad física y una tabla que tenga como columnas los estados de salud, los resultados de laboratorio, los comentarios del nutricionista, plan dietético sugerido, cc del nutricionista que antendió al paciente y la fecha de la cita. |  | ¿Correctamente se pueden observar las métricas estadísticas mencionadas en el requisito al solicitar las estadísticas de una HC en específico?
RF-15-1 | El sistema le debe permitir a cada usuario recuperar su contraseña. | 26 | ¿Le es posible a un usuario cambar su contraseña?
RF-15-2 | Cuando un usuario decide recuperar su contraseña, el sistema debe enviarle la contraseña al correo que esté registrado en su cuenta. | 27 | ¿La contraseña de restauración es enviada al correo una vez se diligencia la información necesaria para la recuperación de ésta?
RF-15-3 | Las contraseñas de usuarios se deben almacenar encriptadas en la base de datos del sistema. | 28 | ¿Es posbile, dentro del código, tomar la contraseña de un usuario y poder ver su contenido y acceder con estos datos al sistema?
RNF-1 | El sistema debe soportar 100 usuarios concurrentes. |  | ¿Si se tienen 100 usuarios realizando actividades en el sistema al mismo tiempo el sistema sigue en pie? ¿Y si se aumenta este número?
RNF-2-1 | Cuando un usuario realiza una busqueda de una historia clínica, el sistema no debe tardar más de 3 segundos en arrojar resultados. |  | Al realizar la búsqueda de una historia clínica, ¿los tiempos de respuesta en promedio son menores o iguales a 3 segundos?
RNF-2-2 | Cuando un nutricionista decide guardar la información modificada de una historia clínica, el sistema no debe tardar más de 3 segundos en almacenar los cambios en el sistema. | 29 | Al almacenar la información de una HC, ¿el sistema responde en un tiempo promedio igual o menor a 3 segundos?
RNF-3-1 | El sistema web deberá estar disponible y totalmente en funcionamiento el 90% del tiempo | 30 | Si el sistema se encuentra 100 horas en funcionamiento, ¿se cumple que como mínimo 90 de estas horas haya estado en funcionamiento?
RNF-3-2 | La base de datos del sistema deberá estar en funcionamiento el 90% del tiempo. | 31 | Si el sistema se encuentra 100 horas en funcionamiento, ¿la base de datos cumple que como mínimo 90 de estas horas haya estado en funcionamiento?
RNF-4-1 | El usuario no deberá de realizar más de 3 clicks para hacer log in en el sistema. |  | Cuando se inicia sesión, ¿el número de clics para acceder al sistema son superiores a 3?
RNF-4-2 | El usuario no deberá dar más de 3 clicks para realizar una busqueda de una historia clínica. |  | Cuando se realiza una búsqueda, ¿el número de clics para acceder al sistema son superiores a 3?
RNF-5 | El sistema debe validar la ley 1581 proteccion de datos en el registro de un usuario a traves de los terminos y condiciones. | 32 | Al realizar un análisis legislativo de la herramienta, ¿ésta cumple con la ley 1581?